**TERMES DE REFERENCE**

**Le recrutement d’un(e) consultant (e) pour créer un système de suivi et d’évaluation du programme conjoint « Pour un meilleur accès des personnes handicapées aux services et aux droits en Tunisie »**

|  |  |
| --- | --- |
| **TERMES DE REFERENCE** | |
| ***Structure / organisation*** | Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) - Bureau Tunisie |
| ***Sujet de la consultation et contexte*** | Dans le cadre du programme conjoint « Pour un meilleur accès des personnes handicapées aux services et aux droits en Tunisie », mis en œuvre par l’UNFPA, en partenariat avec l'UNESCO et le HCDH en Tunisie, sous le leadership du Ministère des Affaires Sociales (MAS), des Organisations des Personnes Handicapées (IBSAR et OTDDPH) et en coordination avec l’Office National de la Famille et de la Population (ONFP), et le Ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées (MFFE),la mise en place d'un système de suivi et évaluation solide est une impérative pour ce programme. Cette nécessité émane de l'importance cruciale d'un suivi permane nt des activités réalisées, dans le but d'assurer que les objectifs du programme sont atteints de manière efficace et efficiente. Le système de suivi et évaluation joue un rôle central en offrant une infrastructure méthodique et cohérente qui permet de collecter, analyser et interpréter de manière appropriée les données pertinentes du programme.  A cet effet , il est prévu de recruter un.e consultant(e) de suivi et évaluation afin d’apporter des ajustements opportuns pour maximiser les résultats attendus ou les effets du programme et assurer que les droits des personnes handicapées sont protégés et promus de manière appropriée. |
| ***Objectif de la consultation et responsabilité de l’expert.e*** | Le but général de cette mission est de développer, mettre en œuvre et gérer le système de suivi et d'évaluation du programme «« Pour un meilleur accès des personnes handicapées aux services et aux droits en Tunisie » en veillant à ce que les activités du programme soient suivies, évaluées et documentées de manière efficace conjointement avec l’UNFPA et ses partenaires (HCDH et l’UNESCO) .  **Objectifs spécifiques de la mission :**   1. Faire l’état des lieux en matière d’outils de suivi de projet et de collecte de données et d’indicateurs existants ; 2. Faire le diagnostic et l’évaluation des besoins et pré-requis en matière de suivi et évaluation ; 3. Réviser les outils de suivi-évaluation sur la base des indicateurs du projet 4. Développer avec l’équipe du projet et les partenaires les outils de suivi-évaluation en fonction notamment des indicateurs qualitatifs et quantitatifs 5. Assurer l’élaboration des outils de suivi et évaluation du projet et leur bonne utilisation 6. Renseigner et mettre à jour les informations 7. Assurer la collecte et le contrôle de qualité des données du projet 8. Participer à l’élaboration des rapports présentant l’état d’avancement du projet. 9. Collecter les données, selon les délais prévus dans les outils de suivi-évaluation et les compiler ; 10. Appuyer l’équipe projet pour l’exploitation et l’interprétation des données 11. Participer à tout processus d’évaluation finale du projet : participation à la aux réunions de restitution et de validation des données ; 12. Dégager dans le cadre du processus de suivi-évaluation les leçons apprises et bonnes pratiques ; 13. Appuyer l’équipe pour la capitalisation des diverses composantes du projet afin d’assurer la continuité et viabilité/durabilité. |
| ***Condition et durée de travail*** | **Durée : 29 jours** de travail effectif étalés entre le  **15 novembre 2023 au Mai 2024** |
| ***Lieu*** | Tunis et à distance |
| ***Livrables et délais*** | * Elaboration d’un draft des outils de suivi et évaluation **30 novembre 2023 ( 08 jours)** * Elaboration d’un système de suivi et évaluation complet avec des recommandations validés **10 décembre 2023 ( 12 jours)** * Elaboration des termes de références pour le recrutement d’une boite pour l’évaluation finale du projet **25 janvier 2024 (2 jours)** * Capitalisation des leçons apprises et des bonnes pratiques **; 20 février 2024 ( 05 jours)** * Accompagnement du processus d’évaluation finale du projet **avril – mai 2024 ( 2 jours)** |
| ***Suivi/monitoring*** | Le consultant.e est amené e à communiquer le suivi global du déroulement de la mission d’une manière périodique à la cheffe du projet « Pour un meilleur accès des personnes handicapées aux services et aux droits en Tunisie » à l’UNFPA ainsi que responsables du projet des partenaires |
| ***Supervision*** | Cheffe de projet « Pour un meilleur accès des personnes handicapées aux services et aux droits en Tunisie » à l’UNFPA |
| ***Qualifications et expérience*** | Afin de mener la présente consultation, **,** avec les qualifications suivantes :   * Diplôme universitaire supérieur en Sciences humaines ou sociales, économie, statistiques, ou en Suivi évaluation ou dans des domaines équivalents * Expérience d’au moins cinq (5) ans dans la gestion de projets, de suivi et l’évaluation de projets de coopération au développement, y compris la conception, la planification, la gestion et la mise en œuvre d’évaluation et de stratégies de suivi et d’évaluation dans le contexte de cadre logique et de la théorie de changement. * Excellente maîtrise à l’écrit et à l’oral du français et de l’arabe. L’anglais serait un atout |
| ***Soumission des candidatures:*** | Les bureaux de conseil et de formation intéressés sont appelés à soumettre leur meilleure offre comportant :   1. **L’offre technique** incluant : Une brève note méthodologique avec un chronogramme prévisionnel respectant les délais énoncés 2. **L’offre financière** détaillée 3. **Le CV détaillé**   Le dossier de candidature devra être soumis par email à l’adresse suivante :  [mbensaid@unfpa.org](mailto:mbensaid@unfpa.org) avant le **13 novembre 2023** |
| Signature : Dr Rym Fayala, Cheffe du Bureau UNFPA  Date: 31/10/2023 | |